计算机系疫情防控期间教学工作简报

（第二期，2020年2月14日）

- 总体安排和工作计划

- 按照计算机系疫情防控期教学工作组（以下简称工作组）要求，2月11日-2月21日建立并开放在线教学虚拟授课环境。

- 筛查所有2020年春季学期课程网络教学测试准备工作，督促所有课程做好开课准备。

- 在工作组指导下制定“清华大学计算机系网络教学行为规范（试行）。

- 制定2020年春季学期计算机系本科生教务、研究生教务、研究生毕业和招生工作说明，发全体教师和学生。

- 重点工作进展

- 2月11日-2月14日，每天下午3 点-5 点开设雨课堂、ZOOM会议和腾讯会议三种虚拟授课平台，供老师和同学测试和体验使用。（附件1）

- 开课教师已经全部确定了主备两种授课方式。系聘技术助教进入课堂，以“任课教师+技术助教/课程助教”的形式，按照CheckList要求（附件2）完成了2020年春季学期107个课堂（46门本科生课堂、35门研究生课堂、26门全校性基础课堂）中的106课堂的测试工作。（附件3）

- 制定完成了“清华大学计算机系网络教学行为规范（试行）”，并下发全体教师和学生。（附件4）

- 按照学校和工作组部署，7门全英文国际生课程的教学安排已经全部完成，其中3门课程上课时间调整到晚上；2月12日完成了65名国际研究生信息筛查工作，其中选课学生30名（26硕士+4名博士）除1名德国学生因在旅游途中没有进入课堂外，其他学生已经全部进如所选课堂。

- 完成了“2020年计算机系春季学期本科生教务工作说明”（附件5）、“2020年计算机系春季学期研究生教务工作说明”（附件6）、“2020年计算机系春季学期研究生毕业工作流程”（附件7）.

- 撰写了《关于疫情期间计算机系开展研究生招生工作通知》，发布在计算机系系主页招生信息栏，并通过电子邮件，电话短信的方式定向通知了已报名的考生。

- 下一步工作安排

- 2月17-21日，开课第一周，密切关注和调查所有课堂的实际教学情况。

- 密切关注课堂教学异常情况，促进教师查缺补漏，取长补短。

- 密切关注“荷塘雨课堂”（清华专属新版雨课堂）使用情况。

计算机系疫情防控期间教学工作组

2020年2月14日